## Projektplan
Projektablaufplan Masterarbeit |  |  | Letzte Aktualisierung: | 2013-07-19
Projektschritt | Startdatum | Enddatum | Gesamtdauer in Tage | Erledigt
Aufgabenbeschreibung erstellen | 2013-04-01 | 2013-04-20 | 20 | Erledigt
Projektplan erstellen | 2013-04-20 | 2013-04-22 | 3 | Erledigt
Grobarchitektur erstellen | 2013-04-23 | 2013-04-30 | 8 | Erledigt | Legende Taskfarbmarkierung:
Implementierung Hauptusecase Produktdaten abfragen | 2013-04-23 | 2013-05-08 | 16 | Erledigt | Implementierung
Use Cases "Produktdaten abfragen" ausarbeiten (Alternative/Exceptional Flows) | 2013-04-23 | 2013-05-08 | 16 | Erledigt | Dokumentation/Schreiben
Implementierung Hauptusecase Produktdaten validieren | 2013-05-16 | 2013-05-31 | 16 | in Bearbeitung
Use Cases "Produktdaten validieren ausarbeiten (Alternative/Exceptional Flows) | 2013-05-16 | 2013-05-31 | 16 | in Bearbeitung
Implementierung Hauptusecase Produktdaten Suchabfrage | 2013-06-01 | 2013-06-15 | 15 | überfällig
Use Cases "Produktdaten Suchabfrage" ausarbeiten (Alternative/Exceptional Flows) | 2013-06-01 | 2013-06-15 | 15 | überfällig
Implementierung Use Cases Alternative/Exceptional Flows | 2013-06-16 | 2013-06-30 | 15 | überfällig
Erstellung Inhaltsverzeichnis und Abstract | 2013-06-20 | 2013-06-30 | 11 | überfällig
Systemtests und Buildtests | 2013-06-30 | 2013-07-15 | 16 | überfällig
Anmeldung Masterarbeit | 2013-07-01 | 2013-07-01 | 1 | überfällig
Fertigstellung Masterarbeit | 2013-07-01 | 2013-09-30 | 92 | überfällig
Tests und Zusammenstellung Softwaresystem | 2013-08-01 | 2013-08-07 | 7 | offen
Abgabe Masterarbeit | 2013-09-30 | 2013-09-30 | 1 | offen
Summe |  |  | 260
Note on A6: Stefan: Die Grobarchitektur wird zuerst in Form von Komponenten erstellt, anschließend während der ersten Implementierung des ersten Use Cases laufend erweitert und verbessert.
Note on A7: Stefan: Implementierung des Main Flows, ohne Exceptional Cases und Alternative Flows. Ziel ist der gesamte Flow von der Webinterface Abfrage, zum Server, Abfrage an die PLIB-Datenbank wieder zurück zur Oberfläche.
Note on A9: Stefan: Implementierung des Main Flows, ohne Exceptional Cases und Alternative Flows. Ziel ist der gesamte Flow von der Webinterface Abfrage, zum Server, Abfrage an die PLIB-Datenbank wieder zurück zur Oberfläche.
Note on A11: Stefan: Implementierung des Main Flows, ohne Exceptional Cases und Alternative Flows. Ziel ist der gesamte Flow von der Webinterface Abfrage, zum Server, Abfrage an die PLIB-Datenbank wieder zurück zur Oberfläche.

## Sonstiges
Datum als Zahl
41365 | 2013-04-01
41578 | 2013-10-31